# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA DE INSUMOS - PAX-LIDER

Status do Projeto: Aguardando Definições de Interface

Data: 24/03/2026

Responsável pelas Entregas: Cliente (Equipe Criativa)

## ALERTA DE BLOQUEIO: ARTES DA TELA DE CLIENTES

Identificamos que o fluxo de desenvolvimento e, consequentemente, a homologação final, estão sendo impactados pela ausência das artes gráficas e layouts finais da Tela de Clientes. Sem estes insumos, as tarefas listadas abaixo não podem ser concluídas visualmente, impedindo a validação técnica final (Go/No-Go).

### TAREFAS BLOQUEADAS OU IMPACTADAS (DEPENDÊNCIA CLIENTE)

| ID | Task | Impacto da Falta de Artes | Status Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| WI-802 | Emitir parecer final Go ou No-Go | Bloqueio total do parecer sem validação visual. | To Do |
| WI-800 | Validar pendências críticas | Impossibilidade de fechar pendências de UI/UX. | To Do |
| WI-798 | Executar regressão final completa | Teste parcial (apenas funcional, sem visual). | To Do |
| WI-794 | Retestar correções entregues | Homologação visual pendente. | In Development |
| WI-792 | Aplicar correções na homologação | Ajustes de interface dependem do layout final. | In Development |

## IMPACTO NO CRONOGRAMA

Conforme o cronograma estabelecido, o prazo médio para estas validações é de 1 a 5 dias úteis após o recebimento dos materiais. O atraso no envio das artes desloca automaticamente a data de Go-Live e o freezing de escopo pre-go-live (WI-796).

## PRÓXIMOS PASSOS NECESSÁRIOS

- Envio Imediato: Todas as artes relacionadas aos perfis de Clientes (Tabelas, Cards de Perfil, Fluxo de Cadastro).

- Reunião de Alinhamento: Caso haja mudança no escopo destas artes para ajuste imediato no desenvolvimento.

## OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

As tarefas de back-end como WI-731 (Comissionamento) e WI-739 (Lógica de Planos) já estão em status Ready to Test, evidenciando que a equipe técnica está avançada, aguardando agora o front-end visual para a entrega completa.

Este relatório visa a transparência e o sucesso do projeto Planvita/Amparo Softline.