## Tarefas PAX-LIDER
RELATÓRIO DE TAREFAS - PAX-LIDER
Data Início: 20/03/2026
RESUMO
Total de Tarefas: 30
Horas DEV (internas): 242h
Horas Cliente (dependem do cliente): 196h
TABELA PRINCIPAL
ID | Nome Task | Status | Depende Cliente | Complexidade | Horas | Prazo Dias | Data Entrega | Observações
WI-802 | Emitir parecer final Go ou No-Go | todo | SIM | Média | 8 | 1 | 20/03/2026 | Cliente precisa validar resultado técnico e decidir go-live
WI-800 | Validar pendencias criticas e altas | todo | SIM | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026 | Cliente precisa validar que não há bloqueios críticos
WI-799 | Emitir relatorio diario de status | todo | NÃO | Média | 4 | 1 | 20/03/2026 | Task interna de gestão - não depende do cliente
WI-798 | Executar regressao final completa | todo | SIM | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026 | Cliente precisa executar testes de regressão
WI-796 | Congelamento de escopo pre-go-live | todo | NÃO | Baixa | 2 | 0 | 19/03/2026 | Task de gestão - não depende do cliente
WI-795 | Triagem diaria de bugs | in development | NÃO | Média | 8 | 1 | 20/03/2026 | Task interna de desenvolvimento
WI-794 | Retestar todas as correções entregues | in development | SIM | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026 | Cliente precisa retestar correções
WI-792 | Aplicar correções durante homologação | in development | SIM | Média | 12 | 2 | 21/03/2026 | Cliente precisa testar ajustes solicitados
WI-791 | Implementar bloqueio automático por falta de pagamento | ready to test | NÃO | Média | 8 | 0 | 19/03/2026 | Implementado - aguardando deploy/teste
WI-790 | Executar rodada 2 de testes em banco limpo | todo | SIM | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026 | Cliente precisa executar testes
WI-788 | Executar rodada 6 de testes em banco limpo | todo | SIM | Alta | 24 | 5 | 24/03/2026 | Cliente precisa executar testes
WI-789 | Executar rodada 5 de testes em banco limpo | todo | SIM | Alta | 24 | 4 | 23/03/2026 | Cliente precisa executar testes
WI-787 | Executar rodada 4 de testes em banco limpo | todo | SIM | Alta | 24 | 4 | 23/03/2026 | Cliente precisa executar testes
WI-786 | Executar rodada 3 de testes em banco limpo | todo | SIM | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026 | Cliente precisa executar testes
WI-783 | Preparar checklist operacional diario | todo | NÃO | Baixa | 4 | 1 | 20/03/2026 | Task interna de gestão
WI-776 | Possibilitar o vínculo de Consultor | ready to test | NÃO | Média | 8 | 0 | 19/03/2026 | Implementado - aguardando deploy
WI-739 | A lógica do plano ir direcionado ao plano correto | ready to test | NÃO | Alta | 16 | 0 | 19/03/2026 | Implementado - aguardando test
WI-736 | Aplicar carência de 35 dias | in development | NÃO | Alta | 12 | 1 | 20/03/2026 | Desenvolvimento em andamento
WI-735 | Cobrir com testes | in development | NÃO | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026 | Desenvolvimento em andamento
WI-734 | Garantir consistência nos 2 fluxos | in development | NÃO | Média | 12 | 1 | 20/03/2026 | Desenvolvimento em andamento
WI-733 | Mudar gatilho da comissão | in development | NÃO | Média | 8 | 1 | 20/03/2026 | Desenvolvimento em andamento
WI-732 | Criar rastreabilidade da cobrança | in development | NÃO | Média | 12 | 2 | 21/03/2026 | Desenvolvimento em andamento
WI-731 | Comissionamento | ready to test | NÃO | Alta | 24 | 0 | 19/03/2026 | Implementado - aguardando test
WI-595 | Indicador (KPI) - Novas Vidas | planned | NÃO | Alta | 16 | 5 | 24/03/2026 | Desenvolvimento
WI-590 | Indicador (KPI) - Liquidez de caixa | planned | NÃO | Alta | 20 | 7 | 26/03/2026 | Desenvolvimento
WI-594 | Indicador (KPI) - Taxa de cancelamento | planned | NÃO | Média | 12 | 4 | 23/03/2026 | Desenvolvimento
WI-593 | Indicador (KPI) - Receita Recorrente Mensal | planned | NÃO | Média | 12 | 3 | 22/03/2026 | Desenvolvimento
WI-592 | Indicador (KPI) - EBITDA Operacional | planned | NÃO | Alta | 24 | 8 | 27/03/2026 | Desenvolvimento
WI-591 | Indicador (KPI) - Taxa de Inadimplência Global | planned | NÃO | Média | 12 | 4 | 23/03/2026 | Desenvolvimento
WI-589 | Indicador (KPI) - Performance Link Vendedor | planned | NÃO | Média | 12 | 3 | 22/03/2026 | Desenvolvimento
TAREFAS QUE DEPENDEM DO CLIENTE (para cobrar)
ID | Nome Task | Status | Complexidade | Horas | Prazo Dias | Data Entrega
WI-802 | Emitir parecer final Go ou No-Go | todo | Média | 8 | 2 | 27/03/2026
WI-800 | Validar pendencias criticas e altas | todo | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026
WI-798 | Executar regressao final completa | todo | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026
WI-794 | Retestar todas as correções entregues | in development | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026
WI-792 | Aplicar correções durante homologação | in development | Média | 12 | 2 | 21/03/2026
WI-790 | Executar rodada 2 de testes em banco limpo | todo | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026
WI-788 | Executar rodada 6 de testes em banco limpo | todo | Alta | 24 | 5 | 24/03/2026
WI-789 | Executar rodada 5 de testes em banco limpo | todo | Alta | 24 | 4 | 23/03/2026
WI-787 | Executar rodada 4 de testes em banco limpo | todo | Alta | 24 | 4 | 23/03/2026
WI-786 | Executar rodada 3 de testes em banco limpo | todo | Alta | 24 | 3 | 22/03/2026
TAREFAS DE DESENVOLVIMENTO (DEV)
ID | Nome Task | Status | Complexidade | Horas | Prazo Dias | Data Entrega
WI-799 | Emitir relatorio diario de status | todo | Média | 4 | 1 | 20/03/2026
WI-796 | Congelamento de escopo pre-go-live | todo | Baixa | 2 | 0 | 19/03/2026
WI-795 | Triagem diaria de bugs | in development | Média | 8 | 1 | 20/03/2026
WI-791 | Implementar bloqueio automático por falta de pagamento | ready to test | Média | 8 | 0 | 19/03/2026
WI-783 | Preparar checklist operacional diario | todo | Baixa | 4 | 1 | 20/03/2026
WI-776 | Possibilitar o vínculo de Consultor | ready to test | Média | 8 | 0 | 19/03/2026
WI-739 | A lógica do plano ir direcionado ao plano correto | ready to test | Alta | 16 | 0 | 19/03/2026
WI-736 | Aplicar carência de 35 dias | in development | Alta | 12 | 1 | 20/03/2026
WI-735 | Cobrir com testes | in development | Alta | 16 | 2 | 21/03/2026
WI-734 | Garantir consistência nos 2 fluxos | in development | Média | 12 | 1 | 20/03/2026
WI-733 | Mudar gatilho da comissão | in development | Média | 8 | 1 | 20/03/2026
WI-732 | Criar rastreabilidade da cobrança | in development | Média | 12 | 2 | 21/03/2026
WI-731 | Comissionamento | ready to test | Alta | 24 | 0 | 19/03/2026
WI-595 | Indicador (KPI) - Novas Vidas | planned | Alta | 16 | 5 | 24/03/2026
WI-590 | Indicador (KPI) - Liquidez de caixa | planned | Alta | 20 | 7 | 26/03/2026
WI-594 | Indicador (KPI) - Taxa de cancelamento | planned | Média | 12 | 4 | 23/03/2026
WI-593 | Indicador (KPI) - Receita Recorrente Mensal | planned | Média | 12 | 3 | 22/03/2026
WI-592 | Indicador (KPI) - EBITDA Operacional | planned | Alta | 24 | 8 | 27/03/2026
WI-591 | Indicador (KPI) - Taxa de Inadimplência Global | planned | Média | 12 | 4 | 23/03/2026
WI-589 | Indicador (KPI) - Performance Link Vendedor | planned | Média | 12 | 3 | 22/03/2026